# EQUIPOS DE LA PROPUESTA

| - EQUIPO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | RUT | Cargo en la Institución | Cargo en proyecto | Horas asignadas/semana | Fono | Mail |
| Eduardo Hebel Weiss | 6.523.761-9 | Rector | Director | 4 | 452325090 | rector@ufrontera.cl |
| Renato Hunter Alarcón | 12.930.289-5 | Vicerrector Académico | Director | 4 | 452744248 | renato.hunter@ufrontera.cl |
| Jorge Petit-Breuilh Sepúlveda | 13.158.007-K | Vicerrector de Administración y Finanzas | Director | 4 | 452325071 | jorge.petit@ufrontera.cl |
| César Arriagada Escamilla | 12193347-0 | Vicerrector de Investigación y Postgrado | Director | 4 | 452744248 | cesar.arriagada@ufrontera.cl |
| Pamela Ibarra Palma | 9.286.743-9 | Vicerrectora de Pregrado | Directora | 4 | 452325001 | Pamela.ibarra@ufrontera.cl |
| Fabiola Ramos Figueroa | 10.947.563-7 | Directora de Análisis y Desarrollo Institucional | Directora | 4 | 452325143 | fabiola.ramos@ufrontera.cl |

| - EQUIPO EJECUTIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | RUT | Cargo en la institución | Cargo en proyecto | Horas asignadas/semana | Fono | Mail |
| Gonzalo Bravo Jiménez | 14.133.294-5 | Profesional Coordinación y Apoyo VRAC | Director Ejecutivo | 20 | 452325065 | gonzalo.bravo.j@ufrontera.cl |
| Pamela Leal Rojas | 13.316.067-1 | Directora de Calidad | Asesora Experta 1 | 4 | 452325000 | pamela.leal@ufrontera.cl |
| Paola Olave Müller | 13.963.496-9 | Directora de Vinculación con el Medio | Asesora Experta 2 | 4 | 452734078 | paola.olave@ufrontera.cl |
| Leyla Vera Alvarez | 10.336.528-7 | Directora de Comunicaciones | Asesora Experta 3 | 4 | 452596507 | leyla.vera@ufrontera.cl |

| - RESPONSABLE DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | RUT | Cargo en la institución | Cargo en proyecto | Horas asignadas/semana | Fono | Mail |
| Blanca Villalobos Acuña | 13.363.613-7 | Jefe División de Seguimientos de Proyectos Institucionales | Contrata parte Institucional | 4 | 452325553 | blanca.villalobos@ufrontera.cl |

# ACTORES EXTERNOS DEL MEDIO QUE PARTICIPAN DE LA PROPUESTA

En la siguiente tabla, registrar el listado de los actores externos a la institución que serán parte de la propuesta, indicado su participación y el hito especifico asociado a ésta. En caso de que los actores tengan un rol transversal en la propuesta, indicar el hito principal. Para dar cuenta de su participación, la institución deberá contar con un medio de verificación asociado a la participación de cada actor, el cual será solicitado en los informes de avance semestral.

| Institución | Rol especifico en la propuesta | Hito asociado a su participación |
| --- | --- | --- |
| - Servicio de Salud Araucanía Sur | Implementación de los mecanismos de vinculación bidireccional con las áreas de investigación, innovación y formación | OE 1. Hito 1 y 3 OE2. Hito 3 OE3. Hito 3 |
| - Ilustre Municipalidad de Temuco | Implementación institucional de una cultura de vinculación bidireccional | OE 1. Hito 1 y 3 OE2. Hito 3 OE3. Hito 3 |
| - Komatsu Chile | Implementación de los mecanismos de vinculación bidireccional con las áreas de investigación, innovación y formación | OE 1. Hito 1 y 3 OE2. Hito 3 OE3. Hito 3 |
| - Corporación para el Desarrollo Productivo de La Araucanía, Corparaucanía | Implementación de los mecanismos de vinculación bidireccional con las áreas de investigación, innovación y formación | OE 1. Hito 1 y 3 OE2. Hito 3 OE3. Hito 3 |
| - HubTec Chile | Implementación de los mecanismos de vinculación bidireccional con las áreas de investigación, innovación y formación | OE 1. Hito 1 y 3 OE2. Hito 3 OE3. Hito 3 |

# MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA

- Descripción modelo: La Vicerrectoría Académica de la Universidad de La Frontera es la macro unidad encargada de articular, coordinar y hacer seguimiento de otras unidades estructurales mayores como la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Vicerrectoría de Pregrado, y Vicerrectoría de Administración y Finanzas, en la perspectiva de garantizar el cumplimiento de las acciones planificadas y dando coherencia al discurso político del Gobierno Universitario. Para lograr sus objetivos, la Vicerrectoría Académica se compone de la Dirección de Calidad Académica, Dirección de Cooperación Internacional, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Vinculación con el Medio, Dirección de Bibliotecas y Recursos de la Información y Dirección de Desarrollo Estudiantil. Al ser la Vicerrectoría Académica una unidad que influye directamente en el cumplimiento de los lineamientos institucionales en otras unidades estructurales, se definió que sea esta la que tenga a su cargo la Dirección Ejecutiva del proyecto y la coordinación central del equipo gestor. Este equipo se encargará de ejecutar las distintas actividades del proyecto, cautelando siempre su correcta ejecución y cumplimiento de los objetivos planteados, respondiendo de manera eficiente y responsable a las indicaciones de la Dirección Ejecutiva. La ejecución del proyecto se llevará de manera coordinada entre la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Vinculación con el Medio, la Dirección de Calidad y la Dirección de Comunicaciones, con el objetivo de asegurar una ejecución de calidad y un adecuado cierre del proyecto, cumpliendo los objetivos planteados. Con el fin de establecer una coordinación en la estructura orgánica de la Universidad, se constituirá un Directorio conformado por cinco directores: presidido por el Sr. Rector y tres Vicerrectores (Académico, Investigación y Postgrado, y Pregrado), además de, la Directora de Análisis y Desarrollo Institucional como Coordinadora Institucional y el Director Ejecutivo del proyecto. El Directorio se preocupará de generar, socializar y validar orientaciones para guiar el accionar del proyecto. Con respecto a la articulación interna, tanto el Comité de Vinculación con el Medio, el cual ya existe como tal, como el Comité de Aseguramiento de Calidad, el que se conformará durante la ejecución de este proyecto, actuarán como instancias asesoras y articuladoras con las distintas unidades encargadas de esas áreas en las Facultades, Institutos interdisciplinarios, u otras unidades asociadas al quehacer de la Vinculación con el Medio de la Universidad de La Frontera. Además, estos dos comités integran actores externos a la institución, con el fin de que contribuyan y aporten con una mirada desde el entorno al quehacer institucional. Con respecto al Comité de Mejora continua, los actores internos que lo integrarán se definirán cuando se establezcan los lineamientos institucionales de los mecanismos de vinculación bidireccional. A nivel de gestión, se considera la contratación de profesionales en cada área de la ejecución para coordinar los equipos de trabajo en cada vicerrectoría y coordinar el cumplimiento de los objetivos en los tiempos estipulados. - Organigrama funcional: incorporación de un organigrama o mapa conceptual que permita visualizar gráficamente el modelo de gestión, considerando la dependencia, las articulaciones y los procesos de mejora. - Mecanismos de comunicación y articulación internos y externos: descripción de mecanismos de participación, comunicación y articulación con direcciones, unidades académicas y de gestión internas, y con actores externos del medio involucrados en la propuesta (considerar los identificados en punto 2 del formulario). Con el objetivo de asegurar un real impacto a nivel institucional y una implementación a nivel de cultura organizacional de los mecanismos de VCM bidireccional, se trabajará a distintos niveles la participación y la comunicación. La incorporación de los vicerrectores y vicerrectoras de Investigación y Postgrado, Pregrado, Administración y Finanzas y Académico en el directorio, en conjunto con el Rector, permite establecer una articulación al más alto nivel institucional. La coordinación entre las direcciones de Calidad y Vinculación con el medio estará establecida por la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección Ejecutiva. La dirección de Calidad estará coordinada y definiendo lineamientos en conjunto con el Comité de Mejora Continua, instancia creada bajo el marco de este proyecto, el cual estará conformado por representantes institucionales, expertos en calidad y actores externos a la institución. Este comité sesionará al menos 1 vez al semestre, y tendrá como principal función analizar los mecanismos que se van creando e implementando, revisarlos y proponer adecuaciones a estos para minimizar los errores de forma permanente. Por su parte, la dirección de Vinculación con el Medio será la encargada de transmitir desde y hacia Comité de Vinculación las definiciones que aporten al diseño e implementación de los mecanismos institucionales a definir. La Dirección de Comunicaciones será la encargada de acompañar el proceso de gestión del cambio institucional que permita incorporar paulatinamente los mecanismos a la cultura organizacional, además de establecer los medios y maneras más adecuadas para comunicar estos a la comunidad externa a la institución. - Mecanismos de monitoreo y evaluación: Definición y descripción de mecanismos de monitoreo y evaluación de proceso y de resultado y de los procesos de mejora continua. La Dirección de Análisis y Desarrollo Institucional, a través de su División de Seguimiento de Proyectos Institucionales, estará a cargo de orientar y acompañar al Equipo Ejecutivo, de manera de resguardar la calidad de la ejecución del proyecto y así dar respuesta a los compromisos institucional adquiridos. En la ejecución del proyecto, la División de Seguimiento de Proyectos Institucionales pondrá a disposición su equipo técnico-profesional, el cual cuenta con la experiencia para este propósito. En particular, para la ejecución administrativa financiera, se asignará una persona responsable, quien además se encargará de elaboración de los informes de rendición. Del mismo modo para la gestión de adquisiciones, se asignará a una persona responsable. Para la coordinación operativa del seguimiento del proyecto se contará con una profesional con experiencia en la ejecución de éstos. Para asesorar, orientar y entregar lineamientos estratégicos que permita ir monitoreando y evaluando los procesos y resultados del proyecto, así como la mejora continua de éstos, el Directorio, tendrá un rol relevante en la ejecución del proyecto, para dar cumplimiento. La Directora de Análisis y Desarrollo Institucional asegurará la calidad y cumplimiento de los estipulados en el convenio. Por otro lado, la jefa de la División, en su rol de Contraparte Institucional, cautelará el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la ejecución del proyecto.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA PROPUESTA

Hoy en día existe a nivel mundial, obviamente con matices propios, un consenso de que la vinculación con el medio tiene gran relevancia en el quehacer académico universitario. Si bien es cierto, históricamente las actividades que han sido prioritarias o realzadas como función objetivo de estas instituciones educacionales son la docencia y la investigación, la necesidad de vincularse con el medio y el compromiso público-social ha obligado a redefinir la manera de incorporar estrategias y mecanismos sistemáticos y coherentes que permitan establecer un real compromiso mutuo entre el entorno y el mundo universitario. A nivel mundial, la vinculación con el medio es un tema abordado como unos de los ejes esenciales de la misión universitaria. Hoy en día es posible reconocer experiencias de universidades de diversa índole, pero siempre apuntando a un fin común: definición de mecanismos de reconocimiento académico y de fomento a las diversas iniciativas de vinculación universitaria con la sociedad y el entorno. Dentro de este contexto, la bidireccionalidad de la relación, la mecanización del proceso y el establecimiento de una estructura y cultura organizacional se identifican como los tres grandes desafíos en esta área, tal como señala Ignacio Irarrázaval en el ensayo “University outreach and academic recognition mechanisms” Actualmente, el sistema educativo chileno reconoce que las universidades desempeñan funciones sociales más allá del núcleo de investigación y docencia que les es propio. Más aún, el Informe del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior (2008) reconoce que este rol público trasciende a la forma de propiedad de las instituciones. En términos más formales, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ley N° 20.129-2006) consideró la vinculación con el medio como un área electiva de acreditación institucional, sin mayores especificaciones en cuanto a contenidos. La definición más concreta de este ámbito quedó en manos de un reglamento que elaboró posteriormente la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En este se precisó que la vinculación con el medio se refiere al conjunto de nexos establecidos con el medio disciplinario, artístico, tecnológico, productivo o profesional, con el fin de mejorar el desempeño de las funciones institucionales y facilitar el desarrollo académico de los miembros de la institución. Adicionalmente, se estableció que las instituciones debían contar con mecanismos sistemáticos de vinculación y que tuvieran un impacto significativo en su área de influencia. A nuestro modo de ver, si bien esta descripción avanza en torno a ciertos aspectos de forma, la definición no profundiza en cuanto a los contenidos u objetivos de fondo de este ámbito. Finalmente, la Ley 21.091 (2018) hace un cambio cualitativo relevante, al incorporar la vinculación con el medio como una dimensión obligatoria de evaluación. En esta norma se amplía la definición, al considerar que las universidades deben contar con políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional con su entorno significativo. La discusión sobre el compromiso público de las universidades ha llevado a poner urgencia a la organización de estos mecanismos, por medio de políticas, diálogo bidireccional y medios de intercambio institucionalizados. La Universidad de La Frontera, dentro del que hacer de sus diferentes unidades, realiza numerosas actividades de Vinculación con el Medio, algunas de carácter netamente de extensión y otras con características y elementos propios de vínculos bidireccionales. Estas acciones muchas veces tienden a ser inorgánicas, basadas en esfuerzos y contactos personales y sin una lógica institucional que permita establecer relaciones duraderas y con impacto en el entorno. Además, ante la situación anteriormente descrita, es complejo llevar el registro y seguimiento de estas acciones lo cual no permite crear lazos de manera institucional con el entorno, trazar planes de trabajo y establecer maneras de medir cantidad de acciones y de organizaciones con los cuales se está generando esta vinculación. El proyecto “Sistema Integrado de Vinculación Bidireccional Efectiva de Oportunidades y Necesidades entre la Universidad de La Frontera, Instituciones Públicas de La Araucanía y sus Beneficiarios”(FRO 2095), actualmente en ejecución, tiene como objetivo solucionar esta brecha a través de la implementación de un “Sistema Integrado de Vinculación Bidireccional Efectiva de Oportunidades y Necesidades entre la Universidad de La Frontera, Instituciones Públicas de La Araucanía y sus Beneficiarios, soportado tecnológicamente por un sistema informático integrado modular que permita una mejor gestión de la Vinculación con el Medio y la evaluación del impacto bidireccional de ésta, favoreciendo la toma de decisiones, y la interacción permanente y de mutuo beneficio”. Este objetivo generará un impacto significativo en la manera de relacionarse con el entorno y generar relaciones duraderas. Pero, teniendo en cuenta que la institución mantiene una orgánica definida y constituida desde una mirada diferente de las misiones universitarias, es necesario definir a nivel de estructura y metodología de trabajo mecanismos internos de relacionamiento bidireccional de VCM que permitan establecer una cultura organizacional basada en procesos académicos que aseguren resultados de calidad, teniendo especialmente énfasis en las actividades relacionadas con formación, investigación e innovación. Estas áreas, si bien es cierto realizan múltiples acciones de vinculación, no logran generar lazos bidireccionales de Vinculación de forma sistemática, que permitan trabajar problemáticas y necesidades del entorno con mecanismos sostenible en el tiempo. La principal causa de esta problemática es la ausencia de mecanismos de vinculación con el medio dentro de cada una de estas unidades. Al no existir estos mecanismos, se observa la ausencia de indicadores, incentivos, oportunidades, herramientas, entre otros. Un síntoma de esta problemática es que la Universidad genera instancias bidireccionales puntuales en cada área, pero no de forma masiva y sistemática. En la ejecución del proyecto “Sistema Integrado de Vinculación Bidireccional Efectiva” FRO 2095 se ha realizado un estado del arte de Universidades que cuentan con plataformas de Vinculación con el Medio y cómo estás son utilizadas, lo cual ha permitido identificar que algunas universidades líderes mundiales han generado una nueva dimensión de mecanismos en sus áreas de formación, investigación e innovación, la cual tiene que ver con programas y protocolos para realizar el que hacer institucional, agregando elementos de vinculación bidireccional en cada una de estas áreas. Un caso interesante de exponer es el caso de la Universidad de Oxford (https://www.ox.ac.uk/research/public-engagement) donde se han creado protocolos, herramientas e incentivos para generar una investigación con compromiso público. En este sentido, el proyecto FRO 2095 está generando las bases y el sistema para registrar, incentivar y generar lazos con el entorno para una buena toma de decisiones, pero requiere de la implementación una mecánica de trabajo, un adecuo institucional y un proceso de gestión del cambio cultural que permita pasar a una fase superior de vinculación con el medio bidireccional, que es lo que se encargará este proyecto.

# OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVO GENERAL

Implementar mecanismos a nivel institucional de relacionamiento bidireccional de Vinculación con el Medio que permitan establecer una cultura organizacional basada en procesos académicos de formación, investigación e innovación que aseguren resultados de calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definir orientaciones, mecanismos y nuevos indicadores que permitan institucionalizar procesos de relación con grados de bidireccional en formación, investigación e innovación bajo estándares definidos.

- Establecer los procesos que permitan asegurar la calidad y mejora continua de los mecanismos de Vinculación con el Medio bidireccionales en actividades de formación, investigación e innovación.

- Generar un plan de implementación de los mecanismos establecidos, asegurando la sostenibilidad en el tiempo a nivel institucional, además de la integración de estos con el “Sistema informático integrado, modular, para la VcM bidireccional UFRO”

# PLAN DE TRABAJO: OBJETIVOS, HITOS, ACTIVIDADES Y MDV (DURACIÓN DE 24 MESES)

| OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 | Definir orientaciones, mecanismos e indicadores que permitan generar procesos de relación con grados de bidireccional en formación, investigación e innovación con estándares institucionales definidos. |  |
| --- | --- | --- |
| Hitos | Actividades | Medios de verificación |
| Hito 1: Orientaciones a nivel institucional definidas, que establezcan los lineamientos de los mecanismos de vinculación bidireccional. Mes 1 a Mes 4 | Establecimiento de canales de participación que permitan llevar a cabo el proceso de diseño de los mecanismos, con actores internos y externos a la institución. | Acto administrativo con las orientaciones |
|  | Definición de orientaciones básicas de vinculación con el medio bidireccional para las áreas de Formación, Investigación e Innovación |  |
|  | Incorporación de representantes de las Vicerrectorías, de la Dirección de Calidad y actores externos a la institución al Comité de Vinculación con el Medio. |  |
| Hito 2: Mecanismos diseñados que permitan generar una nueva dimensión de vinculación bidireccional en las áreas de formación, investigación e innovación. Mes 3 a Mes 8 | Definición de requerimientos bases que permitan la habilitación de los nuevos mecanismos. | Documento de trabajo que reúna el diseño de los mecanismos de retroalimentación. |
|  | Diseño de los mecanismos que permitan fomentar, monitorear, articular, caracterizar y evaluar las actividades, programas y procesos bidireccionales de vinculación, a través de la conformación de diversas mesas de trabajo |  |
|  | Articulación de los mecanismos diseñados con las diversas plataformas tecnológicas e instancias institucionales, estableciendo, si es necesario, requerimientos de nuevos desarrollos de apoyo. |  |
| Hito 3: Indicadores de cumplimiento definidos, que permitan monitorear y asegurar la calidad del proceso de vinculación con el medio bidireccional. Mes 7 a Mes 9 | Definición de un set de indicadores que permitan monitorear la calidad de los mecanismos de vinculación con el medio bidireccional | Set de indicadores de cumplimiento Validado por el comité de VCM |
|  | Socialización de los indicadores definidos con la comunidad universitaria y actores estratégicos externos. |  |
|  | Integración y articulación de los indicadores con las plataformas de gestión institucional. |  |

| OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 | Establecer los procesos que permitan asegurar la calidad y mejora continua de los mecanismos de Vinculación con el Medio bidireccionales en actividades de formación, investigación e innovación. |  |
| --- | --- | --- |
| Hitos | Actividades | Medios de verificación |
| Hito 1: Procesos de aseguramiento de la calidad de los mecanismos de VCM bidireccional en las áreas seleccionadas diseñados y documentados. Mes 7 a Mes 13 | Asesoría de un experto en calidad y vinculación con el medio. | Procesos de aseguramiento de la calidad de los mecanismos de VCM bidireccional documentados y aprobados por instancias institucionales |
|  | Diseño de los procesos de aseguramiento de la calidad de los mecanismos de VCM bidireccional |  |
|  | Documentación de los procesos de aseguramiento de la calidad. |  |
| Hito 2: Instancias de seguimiento y evaluación sistemáticas de los procesos e indicadores definidas Mes 10 a Mes 13 | Definición de las instancias de seguimiento y periodicidad evaluativa. | Manual para la evaluación y seguimiento de los procesos e indicadores |
|  | Validación de las instancias de seguimiento y socialización con las partes interesadas pertinentes |  |
|  | Incorporación de los procesos a la plataforma de VCM de registro los mecanismos “Sistema informático integrado, modular, para la VcM bidireccional UFRO” |  |
| Hito 3: Conformación del Comité de mejora continua con actores internos y externos a la universidad. Mes 11 a mes 15 | Definición de mecanismos de mejora continua | Protocolo de retroalimentación y mejora continua de las actividades. |
|  | Definición de acciones de retroalimentación |  |
|  | Definición de acciones de mejora continua, y la forma de implementación de estas. |  |

| OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 | Generar un plan de implementación de los mecanismos establecidos, asegurando la sostenibilidad en el tiempo a nivel institucional, además de la integración de estos con el “Sistema informático integrado, modular, para la VcM bidireccional UFRO” |  |
| --- | --- | --- |
| Hitos | Actividades | Medios de verificación |
| Hito 1: Plan de implementación de los mecanismos e indicadores desarrollados establecido Mes 9 a Mes 12 | Definición de los requerimientos mínimos para poder implementar los mecanismos definidos. | Plan de implementación aprobado por instancias institucionales |
|  | Establecimiento de las Etapas de implementación y de las unidades académicas involucradas |  |
|  | Determinación del modelo de financiamiento y sostenibilidad de cada uno de los mecanismos. |  |
| Hito 2: Plan piloto de los mecanismos diseñados, con el fin de monitorear y evaluar la calidad de la relación bidireccional Mes 11 a Mes 24 | Implementación de los mecanismos e indicadores definidos en unidad piloto. | Informe de impacto cualitativo y cuantitativo de la implementación de los mecanismos en la unidad piloto. |
|  | Monitoreo y medición de los mecanismos e indicadores de calidad en la implementación |  |
|  | Análisis de la experiencia y ajustes de los mecanismos |  |
| Hito 3: Plan de acompañamiento comunicacional del proceso implementado, con el objetivo de asegurar la socialización y la participación de actores relevantes internos y externos. Mes 10 a Mes 24 | Elaboración y desarrollo de un Plan de socialización y difusión del proceso y los resultados del proyecto | Plan de socialización y difusión aprobado por instancias institucionales |
|  | Definición de las audiencias target del proceso, internas y externas a la universidad. |  |
|  | Generación de distintos canales y piezas comunicacionales para la difusión. |  |
|  | Implementación del plan de socialización y difusión de los nuevos mecanismos con el fin de acompañar en su base el proceso de cambio cultural |  |

| # INDICADORES DE LA PROPUESTA En consideración de las orientaciones para las propuestas de ESR 2021, se verificará que los indicadores incluyan: - Indicador/es que permitan medir el trabajo colaborativo con actores externos (incluidos de punto 2 del formulario). - Indicador/es que permitan medir los efectos o contribución de iniciativas concretas al entorno. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE N° X | Nombre Indicador | Fórmula Cálculo | Base | Meta año 1 | Meta año 2 | Medios de Verificación |
| OE1 | Mecanismos nuevos definidos y documentados | Numero de mecanismos nuevos definidos y documentados | 0 | 1 | 6 | Documento que establece formalmente los mecanismos |
| OE1 | Cantidad de sesiones de trabajo para diseño y ajuste de mecanismos que participen actores externos | Nº de sesiones de trabajo donde participan actores externos | 2 | 9 | 12 | Actas de las sesiones de trabajo |
| OE2 | Procedimientos documentados en unidad piloto | N° total de procedimientos documentados | 0 | 0 | 3 | Procedimientos documentados aprobados por instancias institucionales |
| OE2 | Cantidad de actores externos que participan en el Comité de Mejora Continua | N° de actores externos que hayan participado en reuniones del comité de mejora continua | 0 | 2 | 4 | Actas de reunión del Comité de Mejora Continua |
| OE3 | Mecanismos de retroalimentación creados | Número de mecanismos de retroalimentación creados | 0 | 2 | 6 | Procedimientos documentados aprobados por instancias institucionales |
| OE3 | Mecanismos implementados en el plan piloto | N° de mecanismos implementados en plan piloto | 0 | 0 | 1 | Informe de impacto en calidad en formación, investigación e innovación validado por instancias institucionales. |
| OE3 | Actores externos a la universidad que participan de la implementación de los mecanismos | N° de organizaciones externas que participan de la implementación | 0 | 3 | 5 | Participación formal en los diversos comités que participan en la propuesta |
| OE3 | Incremento de proyectos bidireccionales en el área de implementación del piloto | N° de proyectos con vinculación bidireccional nuevas / N° de proyectos con vinculación bidireccional que ya se realizan | 0 | 5% | 15% | Informe con detalle de proyectos realizados, aprobados por instancias institucionales |
| OE3 | Problemáticas territoriales en las que la Universidad participa de forma bidireccional | N° de problemáticas territoriales en las que la Universidad participó bidireccionalmente | 0 | 1 | 3 | Informes de participación en problemáticas territoriales |

# ESTIMACIÓN RESUMIDA DE RECURSOS DE LA PROPUESTA [EN MILES DE PESOS - $M].

| - PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SUBITEM | GASTO | Año 1 [En M$] MINEDUC | Año 2 [En M$] MINEDUC | Total MINEDUC |
| RECURSOS HUMANOS (Cuenta corriente) | Contratación de Docentes | Remuneraciones (Docentes) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Docentes) |  |  |  |
|  |  | Seguros de accidente (Docentes) |  |  |  |
|  | Contratación de académicos (exclusivo UES) | Remuneraciones (Académicos) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Académicos) |  |  |  |
|  |  | Transferencias postdoctorales (Académicos) |  |  |  |
|  |  | Seguros de accidente (Académicos) |  |  |  |
|  | Contratación de equipo de gestión | Remuneraciones (Equipo de gestión) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Equipo de gestión) | 104.400 | 104.400 | 208.800 |
|  |  | Seguros de accidente (Equipo de gestión) |  |  |  |
|  | Contratación de ayudantes y tutores | Remuneraciones (Ayudantes) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Ayudantes) |  |  |  |
|  |  | Transferencias a estudiantes (Ayudantes) |  |  |  |
|  | Otras contrataciones | Remuneraciones (Otras contrataciones) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Otras contrataciones) | 4.000 | 24.000 | 28.000 |
| GASTOS ACADÉMICOS (Cuenta corriente) | Visita de especialista | Movilización (Visita especialista) |  | 5.000 | 5.000 |
|  |  | Mantención (Visita especialista) |  | 3.000 | 3.000 |
|  |  | Seguros (Visita especialista) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Visita especialista) | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
|  | Actividades de formación y especialización | Movilización (Formación) |  |  |  |
|  |  | Viáticos/mantención (Formación) |  |  |  |
|  |  | Seguros (Formación) |  |  |  |
|  |  | Inscripción (Formación) |  |  |  |
|  | Actividades de vinculación y gestión | Movilización (Vinculación) |  | 5.000 | 5.000 |
|  |  | Viatico/Mantención (Vinculación) |  |  |  |
|  |  | Seguros (Vinculación) |  |  |  |
|  |  | Servicios de alimentación (Vinculación) |  | 1.000 | 1.000 |
|  | Movilidad estudiantil | Movilización (Movilidad) |  |  |  |
|  |  | Mantención (Movilidad) |  |  |  |
|  |  | Seguros (Movilidad) |  |  |  |
|  |  | Inscripción (Movilidad) |  |  |  |
|  | Asistencia a reuniones y actividades académicas | Movilización (Asist. Reuniones) |  |  |  |
|  |  | Mantención/ Viático (Asist. Reuniones) |  |  |  |
|  |  | Seguros (Asist. Reuniones) |  |  |  |
|  |  | Serv. de alimentación (Asist. Reuniones) |  |  |  |
|  | Organización de actividades, talleres y seminarios | Mantención/ Viáticos (Org. Talleres) |  | 1.000 | 1.000 |
|  |  | Seguros (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Otros servicios (Org. Talleres) |  | 5.000 | 5.000 |
|  |  | Movilización (Org. Talleres) |  | 1.000 | 1.000 |
|  |  | Serv. de alimentación (Org. Talleres) |  | 2.000 | 2.000 |
|  |  | Servicio y productos de difusión (Org. Talleres) |  | 20.000 | 20.000 |
|  |  | Materiales e insumos (Org. Talleres) |  | 3.000 | 3.000 |
|  |  | Material pedagógico y académico (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Serv. De apoyo académico (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Servicios audiovisuales y de comunicación (Org. Talleres) |  | 10.000 | 10.000 |
|  |  | Arriendo de espacios (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Arriendo de equipamiento (Org. Talleres) |  |  |  |
|  | Fondos concursables | Contrataciones (Fondos concursables) |  |  |  |
|  |  | Servicios de consultoría (Fondos concursables) |  |  |  |
|  |  | Otros gastos corrientes (Fondos concursables) |  |  |  |
| GASTOS DE OPERACIÓN (Cuenta corriente) | Servicios de mantención, reparación, soporte y seguros | Mantenimiento y reparaciones |  |  |  |
|  |  | Servicios de acceso y suscripción |  |  |  |
|  |  | Servicios de telecomunicaciones |  |  |  |
|  |  | Servicios básicos |  |  |  |
|  |  | Gastos envío correspondencia |  |  |  |
|  |  | Seguros |  |  |  |
|  | Otros gastos | Arriendo de equipamiento |  |  |  |
|  |  | Arriendo de espacios |  |  |  |
|  |  | Otros |  |  |  |
|  | Materiales pedagógicos e insumos | Materiales e insumos |  |  |  |
|  |  | Material pedagógico y académico |  |  |  |
|  | Servicios de apoyo académico y difusión | Servicios de apoyo académico |  |  |  |
|  |  | Servicios y productos de difusión | 10.909 | 25.000 | 35.909 |
|  |  | Servicios audiovisuales y de comunicación | 15.000 | 40000 | 55.000 |
|  | Impuestos, patentes y otros (exclusivo UES) | Tasas publicaciones científicas |  |  |  |
|  |  | Impuestos |  |  |  |
|  |  | Patentes |  |  |  |
| SERVICIOS DE CONSULTORÍA (Cuenta corriente) | Consultorías | Consultoría de firma consultora |  |  |  |
|  |  | Consultoría individual | 23.000 |  | 23.000 |
| BIENES (Cuenta capital) | Bienes Inmuebles y terrenos | Bienes Inmuebles y terrenos |  |  |  |
|  | Equipamiento e instrumental de apoyo | Equipamiento e instrumental de apoyo para la docencia, innovación, investigación, laboratorios y/o talleres |  |  |  |
|  |  | Equipamiento audiovisual, computacional y de información | 25.000 | 10.000 | 35.000 |
|  | Otros Bienes | Soporte informático y bases de datos | 15.863 | 15.000 | 30.863 |
|  |  | Desarrollo de softwares | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
|  | Alhajamiento y mobiliario | Alhajamiento y mobiliario |  |  |  |
|  | Fondos concursables | Bienes (Fondos concursables) |  |  |  |
| OBRAS (Cuenta capital) | Obra Nueva | Obra Nueva |  |  |  |
|  | Ampliación | Ampliación |  |  |  |
|  | Remodelación | Remodelación |  |  |  |
|  | Estudios de obras | Estudios prefactibilidad, factibilidad y diseño |  |  |  |
| SUBTOTAL CUENTA GASTOS CAPITAL |  |  |  |  | 95.863 |
| SUBTOTAL CUENTA GASTOS CORRIENTE |  |  |  |  | 436.709 |
| TOTAL ANUAL M$ |  |  |  |  | 532.572 |

| - JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN |
| Recursos humanos | Se solicita financiamiento para el equipo de gestión del proyecto: Un coordinador de Calidad y un coordinador de Vinculación, necesarios para llevar a cabo la coordinación entre las áreas de trabajo. Además, se considera contratar 5 profesionales que trabajen levantando información desde cada vicerrectoría los cuales deben tener conocimientos en el área específica de cada una. |
| Gastos académicos | Se solicita financiamiento para: - Visita de un especialista en vinculación bidireccional con estándares de calidad, necesario para definir y diseñar los mecanismos y para respaldar la implementación en la comunidad universitaria - Seminarios, talleres y reuniones de trabajo. |
| Gastos de operación | Ser solicita financiamiento para: - Productos y servicios relacionados al plan de acompañamiento comunicacional que se llevará a cabo. |
| Servicios de consultoría | Se solicita financiamiento para la contratación de un consultor individual con experiencia en diseño de mecanismos a nivel organizacional. |
| Bienes | Se solicita financiamiento para la adquisición de equipamiento computacional necesario para implementar el plan de trabajo del proyecto. También se considera financiamiento para el soporte informático y desarrollo de software que permita integrar los mecanismos con las diversas plataformas informáticas en curso. |
| Obras |  |

# ANEXOS

ANEXO 1: CURRÍCULO DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

(1 PÁGINA POR PERSONA COMO MÁXIMO).

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEBEL |  | WEISS | EDUARDO |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 09/11/1954 |  | ##### EDUARDO.HEBEL@UFRONTERA.CL |  | 94437995 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 6.532.761-9 |  | ###### RECTOR |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 011.45 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| MED. CIRUJANO | UNIVERSIDAD AUSTRAL | CHILE | 1981 |
| PEDIATRA | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 1985 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| DOCTOR EN MEDICINA | UNIV. DE GISSEN | ALEMANIA | 1988 |
| GASTROENTEROLOGO | UNIV. DE GISSEN | ALEMANIA | 1988 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ DE TEMUCO | JEFE DE PEDIATRIA |  |  |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO | 1995 | 2004 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | PTE. JUNTA DIRECTIVA | 2000 | 2004 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DECANO FAC. DE MEDICINA | 2005 | 2014 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO | 2014 | 2018 |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HUNTER |  | ALARCON | RENATO ALEXIS |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 26/04/1975 |  | ##### RENATO.HUNTER@UFRONTERA.CL |  | 95412820 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 12.930.289-5 |  | ###### VICERRECTOR ACADÉMICO |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO MECÁNICO INDUSTRIAL. | FEDERICO SANTA MARÍA | CHILE | 2001 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL. | POLITÉCNICA DE MADRID | ESPAÑA | 2005 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL MENCIÓN MECÁNICA | 2007 | 2010 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTOR PROGRAMA DE MAGÍSTER EN CS. MECÁNICAS | 2006 | 2012 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTOR PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA | 2011 | 2014 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTOR NODO INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PROYECTO INGENIERÍA 2030 | 2016 | -- |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO | 2018 | 2020 |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PETIT-BREUILH |  | SEPÚLVEDA | JORGE ANDRÉS |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 29/03/1977 |  | ##### JORGE.PETITUFRONTERA.CL |  | 45 2325071 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 13.158.007-K |  | ###### VICERRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2001 |
| INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2002 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| MAGISTER EN DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2012 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL IDER | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 2012 | 2018 |
| DIRECTORIO CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS CAUTÍN | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 2015 | --- |
| DIRECTORIO CDR UNETE | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 2014 | 2017 |
| COORDINAR DE GESTIÓN IDER - UFRO | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 2005 | 2012 |
| GERENTE | VITROGEN S.A. | 2003 | 2005 |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IBARRA |  | PALMA | PAMELA DEL PILAR |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 01/06/1963 |  | ##### PAMELA.IBARRA@UFRONTERA.CL |  | 45 2748601 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 9.286.743-9 |  | ###### VICERRECTORA DE PREGRADO. |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145. |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| PROFESOR DE ESTADO EN BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 1992 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| MAGISTER EN CIENCIAS M/FISIOLOGÍA VEGETAL | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | CHILE | 1993 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTORA DE DESARROLLO CURRICULAR Y DOCENTE | 2016 | 2018 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTORA DE PREGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES | 2014 | 2016 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | PRESIDENTA COMISIÓN AUTOEVALUACIÓN CARRERA BIOTECNOLOGÍA | 2012 | 2012 |
|  | EXPERTA INSTITUCIONAL DE SISTEMA DE CRÉDITOS TRANSFERIBLES | 2008 | A LA FECHA |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | RESPONSABLE UNIDAD DE RECURSOS PEDAGÓGICOS, FAC. CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES. | 2004 | 2006 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTORA DE PREGRADO FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES | 2004 | 2006 |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAMOS |  | FIGUEROA | FABIOLA DE LAS MERCEDES |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 17/07/1981 |  | ##### FABIOLA.RAMOS@UFRONTERA.CL |  | 962564795 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 10.947.563-7 |  | ###### DIRECTORA DE ANÁLISIS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| PERIODISTA | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2005 |
| LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2005 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| MAGISTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | CHILE | 2018 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| RED SINERGIA REGIONAL AGRUPACIÓN DE UNIVERSIDADES REGIONALES (AUR) | COORDINADORA GENERAL DE PRODYCCIÓN DE LOS ENCUENTROS NACIONALES DE ESTUDIOS REGIONALES | 2005 | 2012 |
| RED SINERGIA REGIONAL AGRUPACIÓN DE UNIVERSIDADES REGIONALES (AUR) | COORDINADORA EDITORIAL REVISTA CHILENA DE ESTUDIOS REGIONALES | 2009 | 2012 |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAVO |  | JIMENEZ | GONZALO GUILLERMO |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 25/06/1980 |  | ##### GONZALO.BRAVO.J@UFRONTERA.CL |  | 996761452 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 14.133.294-5 |  | ###### PROFESIONAL VICERRECTORÍA ACADÉMICA |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2004 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| MAGISTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA | ESPAÑA | 2008 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTOR EJECUTIVO PROYECTO INGENIERIA 2030 MACROFACULTAD DE INGENIERIA CHILE | 2017 | 2020 |
| SOCIEDAD CARPAS TEMUCO | GERENTE GENERAL Y DUEÑO | 2016 | 2017 |
| COMERCIAL SE.AT LTDA | GERENTE DE OPERACIONES | 2012 | 2016 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | COORDINADOR UNIDAD DE PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 2009 | 2012 |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEAL |  | ROJAS | PAMELA ALEJANDRA |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 07/11/1976 |  | ##### PAMELA.LEAL@UFRONTERA.CL |  | 942546742 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 13.316.067-1 |  | ###### DIRECTORA DE CALIDAD |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO AGRÓNOMONO | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHIlE | 2001 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| DOCTOR EN CIENCIAS MENCIÓN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR APLICADA | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2005 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | PROFESOR DE PRÁCTICA CON RENTA EQ. A PROFESOR ASOCIADO A | 2007 | LA FECHA |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 2017 | 2019 |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OLAVE |  | MÜLLER | PAOLA ANDREA |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 17/04/1980 |  | ##### PAOLA.OLAVE@UFRONTERA.CL |  | 968405325 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 13.963.496-9 |  | ###### DIRECTORA DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| CIRUJANO DENTISTA | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2004 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| MAGISTER EN SALUD PÚBLICA | UNIVERSIDAD DE CHILE | CHILE | 2009 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | DOCENTE MAGÍSTER EN SALUD PÚBLICA | 2014 | 2016 |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VERA |  | ÁLVAREZ | LEYLA |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 18/07/1967 |  | ##### LEYLA.VERA@UFRONTERA.CL |  | 45 2287595 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 10.336.528-7 |  | ###### DIRECTORA DE COMUNICACIONES |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 1991 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| MAGISTER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2005 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |

DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VILLALOBOS |  | ACUÑA | BLANCA AIDA DEL CARMEN |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 06/01/1978 |  | ##### BLANCA.VILLALOBOS@UFRONTERA.CL |  | 2645490 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 13.363.613-7 |  | ###### JEFA DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| IX | TEMUCO | AV. FRANCISCO SALAZAR 01145 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (EN HORAS SEMANALES) |  |
| 44 |  |

FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (PREGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL MENCIÓN AGROINDUSTRIA | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2005 |
| GRADOS ACADÉMICOS (POSTGRADO) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| MAGISTER EN GESTIÓN TECNOLÓGICA CON ÉNFASIS EN BIOTECNOLOGÍA | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | CHILE | 2012 |

TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | PROFESIONAL TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 2012 | 2020 |
| UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO | GERENTE PROGRAMA INNOVACIÓN TERRITORIAL AGROINDUSTRUAL MAPUCHE | 2010 | 2012 |
| UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | JEFA UNIDAD DE PROYECTOS | 2006 | 2010 |

Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).

Considerar mes de inicio y mes de término del hito, con extensión máxima de un semestre o, excepcionalmente, un año. Los hitos podrán tener ciclos de implementación semestral o anual, incorporando varios periodos de evaluación. Ej. Hito 1: Instrumentos de monitoreo del programa implementados: Mes 01 a Mes 06; Mes 07 a Mes 12; Mes 13 a Mes 18. De todas maneras, se deberá presentar un solo medio de verificación, el que se irá reportando en cada periodo.

Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).

Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).

Considerar mes de inicio y mes de término del hito, con extensión máxima de un semestre o, excepcionalmente, un año. Los hitos podrán tener ciclos de implementación semestral o anual, incorporando varios periodos de evaluación. Ej. Hito 1: Instrumentos de monitoreo del programa implementados: Mes 01 a Mes 06; Mes 07 a Mes 12; Mes 13 a Mes 18. De todas maneras, se deberá presentar un solo medio de verificación, el que se irá reportando en cada periodo.

Los indicadores son herramientas que entregan información cuantitativa respecto del nivel de logro alcanzado por un proyecto, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que, comparada con períodos anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño en el proyecto.

Se entenderá por efectos al grado de uso de los bienes y servicios producidos por el proyecto, como también a las

conductas que éstos generan en los beneficiarioss.

Señale, en lo posible, solo un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento del indicador.